**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**««Зажигаем звезды сами» -**

**модель, сопровождения детей через наставничество (дети -детям)»**

(название проекта)

**за I квартал 2023 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 118»

Руководитель проекта, заведующий МДОУ «Детский сад № 118» Хорошулина Наталия Валентиновна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | - Изучение нормативных и методических материалов по теме проекта, анализ имеющихся практик наставничества (дети - детям) в дошкольных учреждениях;- Создание нормативной базы по реализации проекта. | Организационное совещание «Организация управленческой, методической и педагогической работы по решению поставленных задач Проекта» Разработка и принятие плана организации работы проектной группы. | Определены направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план деятельности инновационной площадки на 2023 – 2024 учебный год.  | Выполнено |
| Встреча ТГ участников МИП Тема: Создание пакета нормативно-правовых документов, необходимых для создания условий обеспечивающих сопровождение детей через наставничество (дети – детям) | Разработаны и утверждены локальные акты о взаимодействии участников сети. | Разработана документация, регламентирующая деятельность МИП. | Выполнено |
| 2 |  - Разработка материалов для определения критериев выявления ребенка – наставника и ребёнка – наставляемого по различным образовательным областям и направлениям. | СеминарТема: Разработка инструментария для определения критериев выявления ребёнка – наставника и ребёнка, наставляемого по различным направлениям | Проанализированы актуальные и наиболее эффективные диагностические методики по выявлению, одаренности, лидерских качеств и специальных способностей детей. | Разработан диагностический инструментарий. | Выполнено |
| 3 | - Изучение новых видов наставничества (равный- равному, младший- старший, школьник –воспитанник ДОУ, «лидер-скромник» и др.)- Разработка модели сопровождения детей через особую форму наставничества (дети – детям); | Семинары по изучению новых видов наставничества (равный- равному, младший –старший, школьник –воспитанник ДОУ, лидер- скромник идр.)Анализ практик наставничества (дети-детям) | Изучены теоритические материалы по видам наставничества, проанализирован опыт работы участников проекта в данном направлении. Рассмотрены методы и способы вовлечения воспитанников в процесс наставничества. | Определены эффективные виды наставничества (равный- равному, младший- старший, школьник –воспитанник ДОУ, «лидер-скромник») по сопровождению детей в ходе проекта. | Выполнено |
| Круглый стол Тема: Разработка модели сопровождения детей через особую форму наставничества (дети – детям) | Определены участники и основные направления работы по сопровождению детей через наставничество. Разработаны формы работы с детьми и педагогами по развитию детского наставничества. | Разработана модель сопровождения детей через особую форму наставничества (дети-детям). | Выполнено |
| 4 | - Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ – участников сетевого взаимодействия в рамках проекта, активизировать их творческое сотрудничество, обмен и взаимообогащение опытом по вопросам сопровождения детей через наставничество (дети -детям).- Проведение мероприятий в рамках проекта | Круглый стол:Организация работы с педагогическими кадрами по повышению педагогической компетенции по сопровождению детей через наставничество (дети- детям).Семинар- практикум Тема:«Детский мастер – класс – как способ развития самостоятельности и инициативы в детском возрасте». | Представлены наиболее эффективные практики организации детского наставничества среди ДОУ – участников проекта.Систематизирован опыт коллег других учреждений по организации детского наставничества, выявлены актуальные направления и векторы развития в работе дошкольного образования.Представлен опыт работы педагогов МДОУ «Детский сад № 118»: | Разработаны материалы для консультирования педагогических работников по организации наставничества (дети-детям).Изучены теоритические подходы к организации детского наставничества в дошкольном образовании. Сформирован кейс методических материалов.Разработан алгоритм этапов подготовки и проведения Детских мастер – классов. Проведен анализ успешности внедрения данной практики работы в систему образовательного процесса в дошкольном учреждении.  | ВыполненоВыполнено  |

Отчет составила: старший воспитатель Рябухина Кристина Григорьевна