# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальный ресурсный центр**

**Реализация регионального компонента образовательной программы**

**в дошкольных образовательных организациях города Ярославля**

(названиепроекта)

# За\_IV\_квартал 2024года

Учреждение МДОУ«Детский сад №118»

Руководитель проекта, заведующий МДОУ «Детский сад №118» Хорошулина Н.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачиэтапавсоответствииспланом реализации проекта | Основноесодержание деятельности(проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Чтоневыполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Организация деятельности МРЦ.1. Круглый стол. Координация и планирование работы МРЦ2. Составления плана работы МРЦ | Встреча рабочей группы:1. Круглый стол. Координация и планирование работы МРЦ2. Составления плана работы МРЦ | Определены направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план работы МРЦ на год. | Выполнено |
| 2 | Трансляция опыта | Информационно-методические совещания для старших воспитателей дошкольных учреждений города Ярославля «Реализация образовательной программы ДОУ, в части формируемой участниками образовательных отношений, средствами краеведческой деятельности».Проведены обучающие семинары для педагогов:- Семинар-практикум: «Региональный компонент и специфика его реализации в дошкольных образовательных организациях города Ярославля. Парциальная образовательная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам».- Семинар-практикум: «Реализация воспитательных ценностей в программе «Большой Ярославль - маленьким гражданам»- Семинар-практикум: «Реализация исторического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста» | Проведена презентация парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам».Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Участники совещания в активных формах познакомились с концептуальными положениями и содержанием программы.Актуализированы и расширены знания педагогов о компонентах краеведческого образования для детей.Участники семинаров познакомились с единым технологическим подходом, механизмами и методической базой по реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам».Актуализированы знания педагогов о традиционных ценностях российского общества, составляющих основу воспитания детей дошкольного возраста.Участники семинара ознакомлены с тематическими разделами, составляющими содержание программы.Транслирован опыт использования успешных образовательных практик краеведческого содержания: технология проектной деятельности и музейной педагогики. | Запланированные мероприятиявыполненыв полном объеме |

Заведующий МДОУ«Детский сад №118» Хорошулина Н.В.

Старший воспитатель МДОУ« Детский сад №118» Ссюхина Н.В.