ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

муниципальной инновационной площадки

**«Большой Ярославль – маленьким гражданам»: концептуальные основы краеведческой деятельности в дошкольном образовании**

на 2022-2023 учебный год

**Состав МИП:** МДОУ «Детский сад № 12», МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад № 27», МДОУ «Детский сад № 104», МДОУ «Детский сад № 108», МДОУ «Детский сад № 131», МДОУ «Детский сад № 151», МДОУ «Детский сад № 155», МДОУ «Детский сад № 190», МДОУ «Детский сад № 204», МДОУ «Детский сад № 240».

**Координатор проекта:** МДОУ «Детский сад № 20»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  (указать причины) |
| **Сентябрь** | 1. Организационное совещание. Тема: Организация   управленческой, методической и педагогической работы по решению поставленных задач Проекта   1. Заседание рабочих групп участников проекта. Тема: анализ концепций, программ, технологий, направленных на внедрение регионального компонента в образовательный процесс дошкольных организаций регионов РФ | МОУ ГЦРО  МДОУ «Детский сад № 20» | **МДОУ № 20**  Заведующий Чехлатая Е.В.  **МДОУ № 20**  Заведующий Чехлатая Е.В.  **МДОУ № 131**  Заведующий  Краснощекова Л.М. |  |  |
| **Октябрь** | 1. Конференция «Успешные практики краеведческой деятельности в дошкольном образовании» 2. Рабочее совещание. Тема: Концепция парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» и ее структура. | МДОУ «Детский сад № 27»  МДОУ «Детский сад № 151» | **МДОУ № 27**  Заведующий  Опарышева Н.В.  **МДОУ № 151**  Заведующий  Кирюшина Ю.С.  **МДОУ № 155**  Заведующий  Карпычева Е.В. |  |  |
| **Ноябрь** | 1. Встреча рабочей группы Тема: Проект целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». 2. Семинар-практикум «Краеведческая деятельность – современный формат воспитания детей дошкольного возраста» | МОУ ГЦРО  МДОУ «Детский сад № 240» | **МДОУ № 20**  Заведующий Чехлатая Е.В.  **МДОУ № 240**  Заведующий  Ромазан И.Е.  **МДОУ № 104**  Заведующий  Курилова Т.В. |  |  |
| **Декабрь** | 1. Встреча рабочей группы. Тема: Проект содержательного раздела программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» 2. Семинар – практикум для педагогов дошкольных организаций. Тема: «Организация образовательного процесса с учетом специфики социальных и природных особенностей региона» | на платформе zoom  МДОУ «Детский сад № 12» | **МДОУ № 20**  Заведующий Чехлатая Е.В.  **МДОУ № 12**  Заведующий  Зарубина Н.Г.  **МДОУ № 118**  Заведующий  Хорошулина Н.В. |  |  |
| **Январь** | Мастер-класс для педагогов участников МИП «Эффективные практики ознакомления дошкольников с Ярославским краем» | МДОУ «Детский сад № 190» | **МДОУ № 190**  Заведующий  Кузнецова Л.Г.  **МДОУ № 204**  Заведующий  Подколзина М.Н. |  |  |
| **Февраль** | Встреча рабочей группы. Тема: Проект организационного раздела программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20**  Заведующий Чехлатая Е.В. |  |  |
| **Март** | Круглый стол. Тема: Анализ деятельности профессионального сообщества | МДОУ «Детский сад № 20» | **МДОУ № 20**  Заведующий Чехлатая Е.В. |  |  |
| **Апрель** | 1. Городской семинар для старших воспитателей и воспитателей дошкольных организаций «Создание единого для всех участников образовательных отношений пространства развития и воспитания дошкольников, соответствующего сложившимся традициям, культурно-историческим особенностям Ярославского края». 2. Встреча с экспертом. Научная экспертиза парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | МДОУ «Детский сад № 20»  МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20**  Заведующий Чехлатая Е.В.  **МДОУ № 240**  Заведующий  Ромазан И.Е.  **МДОУ № 104**  Заведующий  Курилова Т.В.  **МДОУ № 131**  Заведующий  Краснощекова Л.М.  **МДОУ № 20**  Заведующий Чехлатая Е.В. |  |  |
| **Май** | Рабочее совещание. Тема: Анализ итогов реализации Проекта. Обобщение опыта работы педагогических коллективов по теме Проекта. | МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20**  Заведующий Чехлатая Е.В. |  |  |